## CRON geral
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL
EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE AREIA PARQUE POLIESPORTIVO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA/RS
ÁREA DE INTERVENÇÃO TOTAL: 1.397,03m²
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | TOTAL
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$- | ACUM. %
1 | Quadra coberta | #REF! | 292058.8672 | 26.19 | 76490.2173 | 18.32 | 53505.1845 | 30.2 | 88201.7779 | 25.29 | 73861.6875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 292058.8672 | 74.71
2 | Passagem e rampa cobertos | #REF! | #REF! | 27.38 | #REF! | 24.85 | #REF! | 47.47 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 99.7
3 | Melhoria no parquinho e arredores | #REF! | #REF! | 63.09 | #REF! | 36.91 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 100
TO- | SIMPLES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100
TAL | ACUMULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100
obs.: o BDI utilizado é de 21,88%
Constantina, 25 de abril de 2022
|  | ___________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
|  | Renata Cenci Signor - Engª Civil CREA 093177 |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## ORÇ QUADRA
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE AREIA PARQUE POLIESPORTIVO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA/RS
|  | ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.324,38m² | [5 empty] | BDI: |  | 21.88%
|  | TIPO DE SERVIÇO: MELHORIA |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS SINAPI 11/2021 |  |  |  | referencia de custos: novembro de 2021
|  |  |  | Quantidade | Material |  | Mão de obra |  | Total unit. | Total | Preço Total | Material
Item | SINAPI | Discriminação dos Serviços | Unid |  | Unitário(R$) | Subtotal(R$) | Unitário(R$) | Subtotal(R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 2.88 | 274.23 | 789.7824 |  | 0 | 274.23 | 789.7824
1.2 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M³ | 467.07 |  | 0 | 15.56 | 7267.6092 | 15.56 | 7267.6092
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 8057.3916
2.0 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 220.8 | 42.43 | 9368.544 | 18.18 | 4014.144 | 60.61 | 13382.688
2.2 | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 32.98 | 82.77 | 2729.7546 |  | 0 | 82.77 | 2729.7546
2.3 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 428.74 |  |  | 1.17 | 501.6258 | 1.17 | 501.6258
2.4 | 4750 | PEDREIRO | H | 40 |  |  | 21.44 | 857.6 | 21.44 | 857.6
2.5 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 40 |  | 0 | 16.86 | 674.4 | 16.86 | 674.4
2.6 | 4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 659.6 | 18.22 | 12017.912 |  | 0 | 18.22 | 12017.912
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 30163.9804
3.0 |  | PISO EM AREIA
3.1 | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 197.88 | 85.32 | 16883.1216 |  | 0 | 85.32 | 16883.1216
3.2 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39576 |  | 0 | 1.17 | 46303.92 | 1.17 | 46303.92
3.3 | 4750 | PEDREIRO | H | 80 |  |  | 21.44 | 1715.2 | 21.44 | 1715.2
3.4 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 80 |  | 0 | 16.86 | 1348.8 | 16.86 | 1348.8
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 66251.0416
4.0 |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 95957 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 9.18 | 2600 | 23868 | 1219.57 | 11195.6526 | 3819.57 | 35063.6526
4.2 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 11.65 | 104.13 | 1213.1145 | 50 | 582.5 | 154.13 | 1795.6145
4.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 31.54 | 3 | 94.62 | 4.25 | 134.045 | 7.25 | 228.665
4.4 | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.26 | 400 | 504 | 269.16 | 339.1416 | 669.16 | 843.1416
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 37931.0737
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 8 | 3503.07 | 28024.56 |  | 0 | 3503.07 | 28024.56
5.2 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 8 | 63.63 | 509.04 |  | 0 | 63.63 | 509.04
5.3 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 120 | 15 | 1800 | 4.85 | 582 | 19.85 | 2382
5.4 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 380 | 7.56 | 2872.8 | 3.23 | 1227.4 | 10.79 | 4100.2
5.5 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 547.48 | 547.48 | 100 | 100 | 647.48 | 647.48
5.6 | 2436 | ELETRICISTA | H | 36 |  | 0 | 21.67 | 780.12 | 21.67 | 780.12
5.7 | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 36 |  | 0 | 15.24 | 548.64 | 15.24 | 548.64
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 36992.04
6.0 |  | FECHAMENTO LATERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 173.67 | 201.13 | 34930.2471 | 50 | 8683.5 | 251.13 | 43613.7471
6.2 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 9.02 | 605 | 5457.1 | 60.61 | 546.7022 | 665.61 | 6003.8022
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 49617.5493
7.0 |  | GRAMA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1 | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 517.21 | 28.03 | 14497.3963 |  | 0 | 28.03 | 14497.3963
7.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 517.21 |  | 0 | 24.63 | 12738.8823 | 24.63 | 12738.8823
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 27236.2786
8.0 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1 | 42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6 | 1292.56 | 7755.36 |  | 0 | 1292.56 | 7755.36
8.2 | LOCAL | MESA DE CONCRETO PARA PRAÇA REDONDA COM 4 BANCOS | Unidade | 4 | 3500 | 14000 |  | 0 | 3500 | 14000
8.3 | LOCAL | CONJUNTO DE GOLEIRAS | Unidade | 1 | 1600 | 1600 | 21.737 | 21.737 | 1621.737 | 1621.737
8.4 | LOCAL | CONJUNTO DE TRAVE E REDE PARA VÔLEI | Unidade | 1 | 2000 | 2000 | 254.78 | 254.78 | 2254.78 | 2254.78
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 25631.877
9.0 |  | PISO EM BLOCO INTERTRAVADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1 | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 133.25 | 55 | 7328.75 | 21.38 | 2848.885 | 76.38 | 10177.635
|  | SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10177.635
|  | TOTAL |  |  |  | 188791.5825 |  | 103267.2847 |  | 292058.8672 | #REF! | #REF! | 292058.8672
obs.: o BDI utilizado é de 21,88%
Constantina, 25 de abril de 2022 |  |  | _________________________________________
Engª Civil Renata Cenci Signor - CREA 093177
#REF!

## CRON QUADRA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL
EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE AREIA PARQUE POLIESPORTIVO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA/RS
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.324,38m²
TIPO DE SERVIÇO: MELHORIA
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | TOTAL
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$- | ACUM. %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.7588 | 8057.3916 | 100 | 8057.3916 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 8057.3916 | 100
2 | DRENAGEM | 10.328 | 30163.9804 | 100 | 30163.9804 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 30163.9804 | 100
3 | PISO EM AREIA | 22.6841 | 66251.0416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 66251.0416 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66251.0416 | 100
4 | MURO DE CONTENÇÃO | 12.9875 | 37931.0737 | 50 | 18965.5369 | 50 | 18965.5369 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 37931.0737 | 100
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.666 | 36992.04 |  | 0 |  | 0 | 100 | 36992.04 |  | 0 | [8 empty] | 36992.04 | 100
6 | FECHAMENTO LATERAL | 16.9889 | 49617.5493 |  | 0 | 100 | 49617.5493 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 49617.5493 | 100
7 | GRAMA | 9.3256 | 27236.2786 |  | 0 |  | 0 | 100 | 27236.2786 |  | 0 | [8 empty] | 27236.2786 | 100
8 | EQUIPAMENTOS | 8.7763 | 25631.877 |  | 0 |  | 0 | 50 | 12815.9385 | 50 | 12815.9385 | [8 empty] | 25631.877 | 100
9 | PISO EM BLOCO INTERTRAVADO | 3.4848 | 10177.635 |  | 0 | 100 | 10177.635 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10177.635 | 100
TO- | SIMPLES | 100 | 292058.8672 | 19.5806 | 57186.9089 | 26.9674 | 78760.7211 | 26.3797 | 77044.2571 | 27.0723 | 79066.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292058.8672 | 100
TAL | ACUMULADO | 100 | 292058.8672 | 19.5806 | 57186.9089 | 46.548 | 135947.63 | 72.9277 | 212991.8871 | 100 | 292058.8672 | 100 | 292058.8672 | 100 | 292058.8672 | 100 | 292058.8672 | 100 | 292058.8672 | 292058.8672 | 100
obs.: o BDI utilizado é de 21,88%
Constantina, 25 de abril de 2022
|  | ___________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
|  | Renata Cenci Signor - Engª Civil CREA 093177 |  |  |  |  | Prefeito Municipal